!!! P O Z O R !!!
[bookmark: _GoBack]!!! D o p r a v n í   o m e z e n í   v  o b c i  II. část !!!
Upozorňujeme občany na dopravní omezení v souvislosti s výstavbou III. etapy kanalizace v obci. 
Dopravní omezení bude probíhat v termínu od  20.8.2026 do 31.10.2026 na silnici I/67 (hlavní silnice procházející územím Dětmarovice) a bude spočívat vždy v zúžení pouze jednoho jízdního pruhu silnice I/67 a uzavření navazujících vedlejších komunikací; postupně po těchto etapách:

1. etapa – 20.8.2026 – frézování obrusné vrstvy pravého jízdního pruhu ve směru z Bohumína do Karviné (od č.p. 1084 po č.p. 98)

2. etapa  - 17.8. – 19.8.2026 – uzavření křižovatky silnice I/67 s místní komunikací č. 10c směrem k Truhlářství Ivo Kiša (délka uzavřeného úseku cca 15 m)
3. etapa – 21.8. – 13.9.2026 – uzavření části silnice I/67 v úseku od domu č.p. 258 po č.p. 843 (cca 335 m) včetně navazujících odboček:
1) na místní komunikaci č. 10c směrem k Truhlářství Ivo Kiša 
2) na místní komunikací č. 24c vedoucí k RD č.p. 991, 992 a dalším v celém úseku slepé místní komunikace 
3) na účelovou komunikací vedoucí k pivní zahrádce s občerstvením 

4. etapa – 14.9. – 27.9.2026 - uzavření části silnice I/67 v úseku od domu 843 po č.p.1385 (cca 320 m) včetně navazujících odboček:
1) na místní komunikaci č. 13c směrem k mostku M3 
2) na účelovou komunikací vedoucí k RD č.p. 922, 671 
3) na účelovou komunikací vedoucí do Dolku 

5. etapa – 28.9. – 11.10.2026 – uzavření části silnice I/67 v úseku od domu č.p. 1345 po č.p. 98 (cca 190 m) včetně navazujících odboček:
1) na místní komunikaci č. 8b směrem na Zálesí


Provedení obnovy obrusné vrstvy silnice I/67: 12.10.2026 – 31.10.2026 v celé délce stavebních prací, resp. od Sileximu po odbočku na Zálesí 
Po celou dobu provádění stavebních prací na etapě 1.- 5. bude možné neomezeně parkovat na parkovišti v areálu Sportovní haly a na parkovišti u fotbalového stadionu.
Sledujte laskavě dopravní informace na webových stránkách obce v aktualitách.

Kontakty pro poskytnutí informací: Marek Holuša, STASPO, tel.: 739 081 764
                                                        Václav Kyjonka, OÚ Dětmarovice, tel.: 774 716 267
                                                        Andrea Aniolová, OÚ Dětmarovice, tel.: 739 219 369

